## Cover
TEST PLAN
Project Name | Shopee |  |  | Reviewer | Đặng Vũ Hưng
Project Code | Shopee |  |  | Review date | 2024-12-31
Creator | Đặng Vũ Hưng |  |  | Approver | Đặng Vũ Hưng
Version | v1.0 |  |  | Approval Date | 2024-12-31
Record of change
Effective Date | Version | Change Item | A, D, M | Change description
2023-11-30 | v1.0 | Initial
2023-05-12 | v1.1 | Review | M
Index
Sheet Name | Description |  |  |  | Note
Cover | Title page
Test Policy | - General policy for Test process, Test case design, Test Data - List of requirements to Test/not Test - Exit criteria for testing - Suspension criteria and Resumption requirements
Test Management | - Test scope - Deliverable - Management method - Risk - Assumption - Training plan
Test Strategy | Identification of Test level, Test types, Test environments, Test data and Enviroment for test
Master Schedule | Introduction and Define team, master schedule for testing
Appendix | - Description and detailed definition of Test level, types and techniques - List of Terminologies and definition/explanation |  |  |  | For Reference only
Reference Document
Name |  |  |  | Version | Note
Shopee_ScreenDesign_v0.5 |  |  |  | 0.5
Note on E10: ====== ID#AAAAHNbKGmo (2020-11-08 05:44:12) - A: Added - D: Deleted - M: Modified

## Test Policy
Test Policy
Test process policy
Description of policies of testing process.
| # | Description | Responsibility | Note
| 1 | Đặc điểm và Mô tả Quy trình Kiểm thử | Toàn bộ nhóm kiểm thử | Đảm bảo rõ ràng và dễ hiểu
| 2 | Phân Loại và Xác định Các Loại Kiểm thử | Người quản lý kiểm thử | Định rõ mục tiêu và phạm vi của từng loại kiểm thử
| 3 | Lập kế hoạch kiểm thử | Người quản lý dự án | Chắc chắn rằng kế hoạch bao gồm đầy đủ tài nguyên và thời gian
| 4 | Thực hiện kiểm thử | Nhóm kiểm thử | Tuân thủ kế hoạch và ghi lại kết quả chi tiết
| 5 | Đánh giá và báo cáo kết quả kiểm thử | Người quản lý dự án và nhóm kiểm thử | Báo cáo kết quả theo chu kỳ đã được xác định trước
| 6 | Quản lý và theo dõi lỗi | Người quản lý kiểm thử | Theo dõi và đảm bảo việc sửa lỗi được thực hiện kịp thời
| 7 | Kiểm thử lại sau khi sửa lỗi | Nhóm kiểm thử | Chắc chắn rằng lỗi được sửa và không tạo ra các vấn đề mới
| 8 | Quản lý phiên bản và hỗ trợ tích hợp (Integration) | Nhóm phát triển và kiểm thử | Đảm bảo tích hợp liền mạch và kiểm soát phiên bản
| 9 | Kiểm thử hiệu suất và độ bền | Chuyên viên kiểm thử hiệu suất | Đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định trong điều kiện tải cao
| 10 | Kiểm thử tương thích | Nhóm kiểm thử | Đảm bảo ứng dụng hoạt động trên nhiều nền tảng và trình duyệt khác nhau
| 11 | Kiểm thử bảo mật | Chuyên gia bảo mật | Bảo vệ dữ liệu và đảm bảo ứng dụng không có lỗ hổng bảo mật
| 12 | Kiểm thử hồi phục sau sự cố | Nhóm kiểm thử | Đảm bảo khả năng phục hồi của hệ thống sau sự cố
| 13 | Kiểm thử tích hợp liên tục (CI/CD) | Nhóm phát triển và kiểm thử | Tích hợp kiểm thử vào quy trình CI/CD để đảm bảo chất lượng liên tục
Test case design policy
Description of policies of test case design.
| # | Items | Note
| 1 | Xác định yêu cầu kiểm thử | Đặt rõ mục tiêu và yêu cầu kiểm thử trước khi tiết kế các ca kiểm thử
| 2 | Sử dụng mô hình kiểm thử | Áp dụng các mô hình và kịch bản kiểm thử đã được xác định để tối ưu hóa quá trình thiết kế ca kiểm thử.
| 3 | Tập trung vào những tính năng chính | Ưu tiên thiết kế các ca kiểm thử cho những tính năng quan trọng và cơ bản của phần mềm.
| 4 | Đảm bảo phủ sóng đầy đủ | Đảm bảo kiểm thử đầy đủ các khía cạnh, từ chức năng đến phi chức năng và các trường hợp đặc biệt.
| 5 | Kiểm thử các trường hợp biên | Bao gồm các ca kiểm thử tập trung vào giá trị biên và các điều kiện đặc biệt.
| 6 | Mô tả chi tiết và rõ ràng | Viết ca kiểm thử với mô tả chi tiết, ngắn gọn và dễ hiểu.
| 7 | Thực hiện kiểm thử đa chiều | Kiểm thử trên nhiều chiều bao ồng trình duyệt, thiết bị và các hệ điều hành khác nhau.
| 8 | Tích hợp kiểm thử tự động | Kết hợp kiểm thử tự động để nâng cao hiệu suất và hỗ trợ quá trình tích hợp liên tục.
| 9 | Kiểm thử hiệu xuất | Đánh giá khả năng mở rộng và đáp ứng của hệ thống.
| 10 | Đánh giá và tối ưu hóa Test Case | Định kỳ đánh giá và tối ưu hóa các ca kiểm thử để đảm bảo tính hiệu quả và đáp ứng yêu cầu thay đổi của dự án.
Quality metric
Description of target
| # | Items | Target | Note
| 1 | Tìm kiếm theo từ khóa | Đảm bảo ô tìm kiếm hiển thị đúng trên trang header | Kiểm tra xem ô tìm kiếm có cho phép nhập input không
| 2 | Tìm kiếm theo từ khóa | Kiểm tra tìm kiếm với từ khóa hợp lệ | Kiểm tra với từ khóa không hợp lệ
| 3 | Tìm kiếm theo từ khóa | Kiểm tra hiển thị kết quả tìm kiếm gồm các sản phẩm hoặc nội dung liên quan tới từ khóa | Kiểm tra tối ưu hóa hiệu suất để đảm bảo tìm kiếm nhanh chóng
| 4 | Lọc kết quả tìm kiếm | Kiểm tra giao diện lọc linh hoạt với các tiêu chí như doanh mục, nơi bán, đơn vị vận chuyển, thương hiệu, khoảng giá, shop, đánh giá, dịch vụ và khuyến mãi. | Hiển thị các tùy chọn lọc rõ ràng và dễ sử dụng cho người dùng
| 5 | Lọc kết quả tìm kiếm | Đảm bảo rõ ràng và dễ sử dụng để người dùng có thể tinh chỉnh kết quả tìm kiếm một cách linh hoạt. | Kiểm tra tích hợp hệ thống phân loại linh hoạt để hỗ trợ lọc kết quả theo nhiều tiêu chí khác nhau.
| 6 | Phân trang | Kiểm tra giao diện hiển thị đúng bao nhiêu sản phẩm trên mỗi trang | Hiển thị thông tin về số trang và kết quả trên trang để người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh
| 7 | Phân trang | Đảm bảo chuyển đến trang khác và tải thêm kết quả khi người dùng cần
| 8 | Sắp xếp | Tích hợp tùy chọn sắp xếp theo các tiêu chí như giá tăng dần, giảm dần, độ phổ biến, đánh giá, và các tiêu chí khác | Cho phép người dùng lựa chọn tiêu chí sắp xếp trên giao diện.
| 9 | Sắp xếp | Áp dụng các thuật toán sắp xếp hiệu quả để trả về kết quả theo yêu cầu của người dùng.
Pass/Fail Criteria
The conditions that the testing must satisfy to end test.
| # | Criteria | Priority | Note
| 1 | 80% of completed test cases / total test cases (test coverage > 80%) |  | Carry out test cases with highest priority first, then increase gradually.
| 2 | Test successful coverage >= 80%
| 3 | Software is correct with SRS
Suspension Criteria and Resumption Requirements
Specify when to pause in a series of tests and requirements for resumption of test activities.
| # | Suspension Criteria | Note
| 1 | When a defect is introduced that cannot allow any further testing
| 2 | A specific holiday shuts down both development and testing (Tet Holiday)
| 3 | If there is any network, hardware problem in the organisation, we can suspend testing
| 4 | If we got more pending requests with the development team
| # | Resumption Requirements | Note
| 1 | When the particular issue has been addressed and solved

## Test Management
Test Management
Test Scope
Listing of test items in test process.
# | Items | Description |  | Responsibility | Note
1 | Create test plan | Tạo các tài liệu mô tả phạm vi, mục tiêu, phương pháp và kế hoạch kiểm thử. |  | Leader / Testers | Test leader lập kế hoạch kiểm thử bao gồm phạm vi, mục, phương pháp và kế hoạch kiểm thử.
2 | Create test design | Tạo tài liệu mô tả các kịch bản kiểm thử cụ thể. |  | Tester | Testers thiết kế các kịch bản kiểm thử, bao gồm các bước thực hiện kiểm thử và dữ liệu sử dụng.
3 | Create test cases | Tạo các tài liệu mô tả các bước thực hiện kiểm thử. |  | Tester | Testers tạo dữ liệu kiểm thử bao gồm dữ liệu đầu vào và dữ liệu đầu ra.
4 | Create test data | Tạo các dữ liệu được sử dụng để kiểm thử. |  | Tester | Testers thực hiện các kịch bản kiểm thử.
5 | Execute system test | Quá trình kiểm thử chức năng của hệ thống. |  | Tester | Nếu phát hiện lỗi, testers sẽ ghi lại lỗi và báo cáo cho test leader.
6 | Defects list | Danh sách các lỗi được phát hiện trong quá trình kiểm thử. |  | Tester | Các lỗi được testers ghi nhận lại.
7 | Create test report | Tạo tài liệu tổng hợp kết quả kiểm thử. |  | Leader / Testers | Sau quá trình kiểm tra, các tổng quan về quá trình kiểm thử, kết quả kiểm thử, các lỗi được phát hiện, các khuyến nghị được test leader ghi nhận và tổng hợp thành báo cáo và được gửi cho các bên liên quan, chẳng hạn như nhà phát triển, quản lý dự án và khách hàng.
Deliverables
Listing of documents will be delivered of test process.
# | Deliverables | Delivered date | Delivered by | Delivered to | Note
1 | Test plan | 2023-12-31 | Test leader | Test manager, Team | This document itself
2 | Test cases | 2023-12-31 | Test leader | Test manager, Team
3 | Defect logs | 2023-12-31 | Test leader | Test manager, Team
4 | Test report | 2023-12-31 | Test leader | Test manager, Team
Management method
Describe the management method of test process.
# | Object | Method |  |  | Note
1 | Mục Tiêu | Xác định mục tiêu của quy trình kiểm thử, bao gồm nội dung kiểm thử và kết quả mong muốn.
2 | Lập Kế Hoạch | Phát triển kế hoạch chi tiết với chiến lược, tài nguyên, lịch trình, và sản phẩm đạt được. |  |  | Xác định kịch bản kiểm thử, ca kiểm thử, và dữ liệu kiểm thử cần thiết.
3 | Thiết Kế | Thiết kế ca kiểm thử dựa trên yêu cầu và thông số kỹ thuật, đảm bảo đầy đủ và toàn diện. |  |  | Bao gồm ca kiểm thử cho cả kịch bản tích cực và tiêu cực.
4 | Thực Hiện | Thực hiện ca kiểm thử theo kế hoạch, ghi lại và theo dõi kết quả kiểm thử. |  |  | Sử dụng công cụ kiểm thử tự động để tăng cường hiệu suất.
5 | Theo Dõi và Kiểm Soát | Liên tục theo dõi tiến độ, kiểm soát và giải quyết lỗi, cập nhật kế hoạch theo sự thay đổi. |  |  | Đảm bảo rằng tiến độ kiểm thử đúng với kế hoạch và có các điều chỉnh cần thiết.
6 | Báo Cáo | Tạo báo cáo tiến độ kiểm thử và thông tin chi tiết về phạm vi, kết quả và chỉ số lỗi. |  |  | Báo cáo được chia sẻ với các bên liên quan để duy trì tính minh bạch.
7 | Đánh Giá và Cải Tiến | Đánh giá định kỳ quy trình kiểm thử, thu thập phản hồi để cải tiến và cập nhật quy trình. |  |  | Cập nhật dựa trên bài học và yêu cầu mới, đảm bảo sự liên tục trong quá trình phát triển và kiểm thử.
Risks
Listing of all risks of test process and action to mitigate the risk and do if risk become reality.
# | Condition |  | Mitigation |  | Contingency
1 | Team members lack experience in software testing domain |  | Plan training course to skill up your members |  | 1. Connect with a training organization 2. Attend mandatory training 3. Quality test
2 | The development team improved the code which led to the testing process being paused |  | Accept this risk |  | Contact the development team
3 | The project schedule is too tight; it's hard to complete this project on time |  | Set test priority for each test case and execute the test case with the highest priority |  | 1. Determine the priority for each test case 2. Set priority for each test case 3. Follow the priority level
4 | Members misunderstood the request |  | Organize to review and analyze requirements to member before starting the testing process |  | 1. Hold a meeting 2. Review required 3. Inspections
5 | Employees reduce working performance after Tet holiday |  | Accept this risk |  | OT to keep up with the schedule
Assumption
Listing of all assumption of test process.
# | Type | Description
1 | Nguồn lực | Nguồn lực kiểm thử đủ sẽ được cung cấp theo kế hoạch dự án.
2 | Lịch trình | Lịch trình dự án là thực tế và sẽ không trải qua các thay đổi lớn.
3 | Yêu cầu | Các yêu cầu được cung cấp cho kiểm thử là đầy đủ, chính xác và được định nghĩa rõ ràng.
4 | Hợp tác | Giao tiếp và hợp tác hiệu quả giữa nhóm phát triển và nhóm kiểm thử sẽ được duy trì.
5 | Môi trường | Môi trường kiểm thử sẽ được thiết lập và sẵn có khi cần cho các hoạt động kiểm thử.
6 | Kỹ năng | Các thành viên nhóm có đủ kỹ năng và kiến thức cần thiết cho việc thực hiện kiểm thử một cách hiệu quả.
7 | Công cụ | Các công cụ kiểm thử sẽ được truy cập và tương thích với yêu cầu của dự án.
8 | Giải quyết lỗi | Các lỗi được xác định trong quá trình kiểm thử sẽ được nhóm phát triển giải quyết và khắc phục ngay lập tức.
9 | Hỗ trợ từ bên liên quan | Các bên liên quan sẽ có sẵn để tham gia vào các cuộc đánh giá và đưa ra phản hồi khi cần.
10 | Dữ liệu kiểm thử | Dữ liệu kiểm thử cần thiết sẽ được cung cấp đúng thời điểm.
11 | Phạm vi | Phạm vi kiểm thử được định nghĩa rõ ràng và phù hợp với các mục tiêu của dự án.
12 | Quản lý thay đổi | Các thay đổi về yêu cầu hoặc phạm vi sẽ được thông báo và quản lý một cách đúng đắn.
Training Plan
Plan training for test team.
# | Training Topic | Description |  | Responsibility | Start Date | End Date
1 | Giới thiệu về chức năng tìm kiếm. | Giới thiệu về các thành phần của chức năng tìm kiếm, các yêu cầu chức năng và phi chức năng của chức năng tìm kiếm. |  | Leader | 27/11/2023 | 27/11/2023
2 | Các yêu cầu của chức năng tìm kiếm. | Phân tích và giải thích các yêu cầu chứ năng và phi chức năng liên quan đến chức năng tìm kiếm. |  | Leader | 27/11/2023 | 27/11/2023
3 | Các phương pháp kiểm thử chức năng tìm kiếm. | Hướng dẫn về các phương pháp chung để kiểm thử chức năng tìm kiếm. |  | Leader | 29/11/2023 | 29/11/2023
4 | Các kỹ thuật kiểm thử chức năng. | Thảo luận về các kỹ thuật cụ thể để kiểm thử chức năng tìm kiếm. |  | Leader | 29/11/2023 | 29/11/2023
5 | Thực hành kiểm thử chức năng tìm kiếm. | Áp dụng kiến thức từ các bước trước để thực hiện kiểm thử. |  | Testers | 2023-01-12 | 2023-01-12
6 | Báo cáo lỗi. | Hướng dẫn cách báo cáo lỗi chi tiết và cung cấp thông tin hữu ích cho đội phát triển. |  | Leader | 2023-01-12 | 2023-01-12
7 | Thảo luận về các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm thử. | Tổng kết và thảo luận về những khó khăn, vấn đề phát sinh và giải pháp trong quá trình kiểm thử. |  | Testers | 2023-03-12 | 2023-03-12
Note on E36: ====== ID#AAAAHNbKGmc (2020-11-08 05:44:12) steps keep a risk from occurring or driving its impact to an acceptance level
Note on G36: ====== ID#AAAAHNbKGmk (2020-11-08 05:44:12) steps would have to be done if the risk were to become reality
Note on B45: ====== ID#AAAAHNbKGmY It can be (2020-11-08 05:44:12) - Requirement - Test Products - Test environment - Test tools ...

## Test Strategy
Test Strategy
Test Objective:
To ensure doesn’t contain serious bugs before release to customer, to confirm that the system has met the requirements
Test stages & techniques
Listing of all test stages of project, and test techniques must be done of every test stages.
Test stage | Unit testing | Integration Testing | System Testing | User acceptance testing | Manual testing | Test tool
Test techniques
White box testing | x |  | x |  | x | x
Black box testing |  | x | x | x | x | x
Responsibility | Developer | Tester | Tester | Tester | Tester | Tester
Requirements to be tested
Listing of what is to be tested from the USERS viewpoint of what the system does.
Feature/Function |  | Document which is testing base on |  |  | Note
All Functions of the ProlTM system described in screen design document, the functions are tested in order of priority from high to low (highest priority tested first) |  | Shopee_ScreenDesign_v0.5
Test environment
Listing of environments use in test process.
Type | Environment |  |  |  | Note
Hardware | Laptop, Tablet, Smartphone |  |  |  | Standard Fsoft
OS | Window 10 64bit Mac10.14.5 Android 6.0 or higher
Software | Chrome version 78.0.3904.97 Firefox 70.0 Edge 44.18362.329.0
Database | MS SQL
Browser | IE/FireFox, Chrome
Network configured | LAN Wifi
Note on G10: ====== ID#AAAAHNbKGmg (2020-11-08 05:44:12) - manual - test tool …

## Master Schedule
Master Schedule
Project Team
Listing of all workers join the testing process
# | Worker / Doer | Position | Responsibilities
1 | 20130271_Đặng Vũ Hưng | Leader | Phân công nhiệm vụ, đọc và phân tích tài liệu, test design, test case, thực thi các test case, logs bug cho chức năng Giỏ hàng.
2 |  | Member | Đọc và phân tích tài liệu, test design, test case, thực thi các test case, logs bug cho chức năng Chat.
3 |  | Member | Đọc và phân tích tài liệu, test design, test case, thực thi các test case, logs bug cho chức năng Sửa thông tin tài khoản.
4 |  | Member | Đọc và phân tích tài liệu, test design, test case, thực thi các test case, logs bug cho chức năng Đánh giá.
5 |  | Member | Đọc và phân tích tài liệu, test design, test case, thực thi các test case, logs bug cho chức năng Tìm kiếm.
Master Schedule
# | Item | Start Date | End Date
1 | Create test plan | 2024-10-23 | 2024-11-02
2 | Create test design
3 | Create test case
4 | Execute test and log bugs
5 | Evaluting exit criteria & Test report
6 | Review
| Task | Start day from 9/12/2019 | Duration
| Create test plan | 0 | 10
| Create test design | -45589 | 0
| Create test case | -45590 | 0
| Execute test and log bugs | -45591 | 0
| Evaluting exit criteria & Test report | -45592 | 0
| Review | -45593 | 1
Detail Schedule |  |  |  | 20130271_Đặng Vũ Hưng
Liên kết

## Detail Schedule
# | Item | Responsibilities | October |  |  |  | November | [30 empty] | December
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
1 | Create test plan | Team | bar: October 27 to November 4
2 | Create test design | bar: November 5 to November 12
2019-01-02 | Giỏ hàng | 20130271_Đặng Vũ Hưng | bar: November 5 to November 11
2019-02-02 | Chat | 0 | bar: November 5 to November 11
2019-03-02 | Sửa thông tin tài khoản | 0 | bar: November 5 to November 11
2019-04-02 | Đánh giá | 0 | bar: November 5 to November 11
2019-05-02 | Tìm kiếm | 0 | bar: November 5 to November 11
2019-06-02 | Review | Team | bar: November 12
3 | Create test case | bar: November 13 to November 21
2019-01-03 | Giỏ hàng | 20130271_Đặng Vũ Hưng | bar: November 13 to November 20
2019-02-03 | Chat | 0 | bar: November 13 to November 20
2019-03-03 | Sửa thông tin tài khoản | 0 | bar: November 13 to November 20
2019-04-03 | Đánh giá | 0 | bar: November 13 to November 20
2019-05-03 | Tìm kiếm | 0 | bar: November 13 to November 20
2019-06-03 | Review | Team | bar: November 21
4 | Execute test and logs bug | bar: November 22 to November 27
2019-01-04 | Giỏ hàng | 20130271_Đặng Vũ Hưng | bar: November 22 to November 26
2019-02-04 | Chat | 0 | bar: November 22 to November 26
2019-03-04 | Sửa thông tin tài khoản | 0 | bar: November 22 to November 26
2019-04-04 | Đánh giá | 0 | bar: November 22 to November 26
2019-05-04 | Tìm kiếm | 0 | bar: November 22 to November 26
2019-06-04 | Review | Team | bar: November 27
5 | Evaluting exit criteria & Test report | Team | bar: November 28 to November 31
6 | Review | Team | bar: December 1 to December 3

## Appendix
Appendix
Term definition
# | Term | Definition/explanation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
Glossary
#
1
1
2
3
4
#
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Members
1 | 20130271_Đặng Vũ Hưng
2
3
4
5